## Overview
Gap Analysis Tasks — Nexus Platform
Nguồn: docs/research/mandatory-features-gap-analysis-2026-08-24.md (đã review bởi code-reviewer agent, mọi claim xác minh bằng source)
Import: 2026-08-24 · 20 task (P0 × 4, P1 × 9, P2 × 7) · Nguồn sự thật là sheet Master
Nhóm | Tổng | Todo | In Progress | Review | Done | Blocked
P0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
P1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
P2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
Tổng | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0

## Master
ID | Tên task | Mô tả vấn đề | Priority | Category | Status | Assignee | Hạn dự kiến | Evidence / Tham chiếu | Acceptance / Phạm vi | Ghi chú
GA-01 | Fix luồng quên mật khẩu (chuyển sang emailOTP flow + tạo trang reset) | Người dùng quên mật khẩu hiện không thể tự lấy lại tài khoản: UI gọi sendResetPassword nhưng server không có endpoint đó (RESET_PASSWORD_DISABLED), buộc phải nhờ supporter xử lý thủ công. | P0 | Account | Done |  |  | `auth.ts:117-121` (thiếu sendResetPassword → RESET_PASSWORD_DISABLED); `forgot-password/page.tsx:35-38`; `password.mjs:42-46` | UI gọi `emailOtp.requestPasswordReset` + trang nhập OTP + mật khẩu mới; không đụng DB | Server đã có sẵn OTP reset flow (`auth.ts:30-35`)
GA-02 | Xác minh code + chốt intake flow (case kẹt `intake_ready` khi thanh toán trước khi nộp) | Case thanh toán trước khi nộp hồ sơ có thể kẹt vĩnh viễn ở trạng thái intake_ready thay vì chuyển submitted — người dùng đã trả tiền nhưng hồ sơ không tiến triển; flow intake còn 5 câu hỏi mở (Q1–Q5) chưa chốt. | P0 | UX | Todo |  |  | `docs/flows/intake-flow.md` ⚠; `docs/research/brainstorm-2026-08-21-flow-confusion-intake-payment-credit.md` | Verify `intake_ready` trong `case-transition.service.ts` → chốt Q1–Q5 → case đã trả tiền phải lên được `submitted` | Cần quyết định Q1–Q5; PR #19 chưa merge; bằng chứng ở tầng tài liệu — phải xác minh code trước
GA-03 | Rate limit + lockout đăng nhập | Không có rate limit cho sign-in (chỉ có cho OTP) và không có lockout theo tài khoản — mật khẩu có thể bị brute-force. | P0 | Security | Todo |  |  | `index.ts` (không có rate limiter); `auth.ts:164-165` (chỉ rate limit OTP) | Rate limit global/IP cho sign-in + lockout 3–5 lần sai đếm theo tài khoản | OWASP Authentication Cheat Sheet
GA-04 | Xóa tài khoản / yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân | Không có endpoint xóa tài khoản ở tầng app (admin chỉ có ban/unban) — vi phạm NĐ 13/2023/NĐ-CP: người dùng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân trong 72h. | P0 | Legal | Todo |  |  | `admin.routes.ts:48-50` (chỉ ban/unban); không có endpoint delete user tầng app | Endpoint xóa tài khoản xử lý cascade (case/wallet/deposit) HOẶC quy trình yêu cầu xóa thủ công trong 72h | NĐ 13/2023/NĐ-CP — quyền xóa trong 72h
GA-05 | Avatar upload | Nút Đổi ảnh trong profile chỉ hiện toast đang phát triển — không có UI upload ảnh lẫn API update image; người dùng không cá nhân hóa được hồ sơ. | P1 | Account | Todo |  |  | `ProfileInfoForm.tsx:45-51` (nút "Đổi ảnh" chỉ toast "đang phát triển") | UI upload ảnh + endpoint update image tầng app | Không có API update image hiện tại
GA-06 | UI quản lý session/thiết bị | Session model đã lưu ip_address/user_agent nhưng không có trang liệt kê phiên đăng nhập, chỉ có nút revoke other sessions ẩn — người dùng không kiểm soát được thiết bị đang đăng nhập. | P1 | Security | Todo |  |  | `settings-nav.ts:9-12` (chỉ 2 mục); `useProfileMutations.ts:36` (chỉ revokeOtherSessions ẩn) | Trang liệt kê session (ip/user_agent) + revoke từng session | Session model đã có ip_address/user_agent (`auth.ts:86-87`)
GA-07 | Chính sách session timeout (absolute/idle) | Session config của Better Auth chỉ map fields cơ bản, không có expiresIn/inactivity policy — phiên đăng nhập có thể tồn tại vô hạn, tăng rủi ro khi thiết bị bị chiếm. | P1 | Security | Done |  |  | `auth.ts:79-90` (session config chỉ map fields) | Cấu hình expiresIn/inactivity policy cho Better Auth | OWASP Session Management
GA-08 | Notification preferences | Không có trang/endpoint tùy chỉnh notification preference — người dùng không chọn được loại thông báo và kênh (in-app/email/Telegram), dễ bị notification fatigue. | P1 | Notification | Todo |  |  | Không có trang/endpoint preference; settings-nav chỉ 2 mục | Bật/tắt thông báo theo loại + kênh (in-app/email/Telegram) | Tránh notification fatigue
GA-09 | Pagination/search server-side cho case list + admin cases | List case và list admin cases trả toàn bộ dữ liệu không phân trang, không search, không sort server-side — UI/API sẽ vỡ khi số case tăng. | P1 | Admin | Todo |  |  | `list-cases.usecase.ts:3-5` (findManyCasesByRole không pagination/search); `list-admin-cases.usecase.ts:13-39` (chỉ stage/internal_status/limit) | Offset/page + text search (case_code, tên) + sort server-side | Sẽ vỡ khi số case tăng
GA-10 | Export CSV/Excel cho admin | Không có endpoint export và chưa có thư viện csv/xlsx — admin không xuất được dữ liệu case/deposit/transactions để đối soát. | P1 | Admin | Todo |  |  | Không có endpoint export, không có thư viện csv/xlsx | Export danh sách case/deposit/transactions theo filter | Phục vụ đối soát
GA-11 | User-facing data export | Không có endpoint download my data — người dùng không tự lấy được dữ liệu cá nhân của mình; NĐ 13/2023 Điều 9 quy định quyền truy cập/cung cấp dữ liệu. | P1 | Legal | Todo |  |  | Không có endpoint "download my data" | Người dùng tự tải dữ liệu cá nhân của mình | NĐ 13/2023 Điều 9 — quyền truy cập/cung cấp dữ liệu
GA-12 | ToS/Privacy Policy thật + ghi nhận consent | Checkbox đồng ý terms trong AuthPanel không link tới văn bản ToS/Privacy thật và không lưu phiên bản consent — thiếu căn cứ pháp lý xử lý dữ liệu theo NĐ 13/2023. | P1 | Legal | Todo |  |  | `AuthPanel.tsx:417-424` (checkbox terms không link văn bản) | Trang ToS/Privacy thật + link từ checkbox + lưu phiên bản consent | NĐ 13/2023 — căn cứ pháp lý xử lý dữ liệu
GA-13 | 2FA cho admin/supporter | Chưa cài twoFactor plugin — admin/supporter đăng nhập chỉ bằng password; admin duyệt deposit là điểm chẹn tiền, mất tài khoản admin là rủi ro tài chính trực tiếp. | P1 | Security | Todo |  |  | `auth.ts:69` (map field) + `auth.ts:157-177` (không cài twoFactor plugin) | Cài twoFactor plugin + UI setup TOTP; bắt buộc cho admin/supporter | Admin duyệt deposit là điểm chẹn tiền
GA-14 | Rút tiền thủ công khỏi ví | Ví chỉ có balance/history/purchase-credits, không có route rút tiền — người dùng không tự rút được tiền khỏi ví. | P2 | Wallet | Todo |  |  | `wallet.routes.ts` (chỉ balance/history/purchase-credits/topups-410) | Route user-initiated withdrawal + quy trình duyệt | Liên quan pháp lý thanh toán — chốt policy trước
GA-15 | Policy credit mở: hết hạn / refund / chuyển credit | Chưa chốt policy vòng đời credit (hết hạn, refund, chuyển credit giữa user) — rủi ro tranh chấp khi credit biến mất hoặc không dùng được. | P2 | Wallet | Todo |  |  | `docs/backlog/credit-du-tru-account-level.md` §7 | Chốt: credit hết hạn không? refund policy? chuyển credit giữa user? | Open questions — cần quyết định
GA-16 | Taxonomy chưa khóa: lý do đóng case, auto-priority, giới hạn gói free team-fit | Chưa có danh sách lý do đóng case chuẩn, chưa có rule auto-priority, chưa giới hạn số lần dùng gói free team-fit — admin xử lý case không nhất quán. | P2 | Admin | Todo |  |  | `docs/flows/case-lifecycle-flow.md`, `admin-triage-and-assignment-flow.md`, `team-fit-flow.md` | Chốt danh sách lý do đóng case + rule auto-priority + số lần tối đa gói free
GA-17 | CSRF tầng app + hạ tầng rate limit bền vững | Webhook SePay không rate limit; idempotency và message rate limit dùng in-memory (mất khi restart/multi-instance); CSRF tầng app chưa xử lý — hạ tầng bảo mật không bền khi scale. | P2 | Security | Todo |  |  | `sepay.routes.ts:7` (webhook không rate limit); `index.ts:78` (idempotency memoryStore); `message-send-rate-limit.ts:2` (in-memory) | CSRF middleware/xác nhận SameSite; rate limit SePay webhook; idempotency + rate limit không mất khi restart (multi-instance)
GA-18 | Cleanup deprecated + dead code | Schema còn 2 model @deprecated (WalletTopup, Payment), dead code deposit (trang payments redirect, useMyPayments/PaymentHistoryList không ai import) và RESEND_API_KEY fail-fast cứng — codebase chở hàng chết. | P2 | Infra | In Progress |  |  | `schema.prisma` (@deprecated WalletTopup/Payment); `payments/page.tsx:9-11` (redirect); useMyPayments/PaymentHistoryList không import | Archive 2 model deprecated; bỏ dead code deposit; xử lý RESEND_API_KEY fail-fast cứng | Đã bổ sung cleanup dead code đã xác minh; code review PASS; `npm run check-types` PASS. Phần archive Prisma/RESEND giữ nguyên, cần xử lý riêng.
GA-19 | Chat unread-per-user | Chat hiển thị tổng số tin nhắn thay vì unread-per-user — người dùng không biết tin nào mới, dễ bỏ sót phản hồi. | P2 | Chat | Todo |  |  | `case/[id]/page.tsx:113` (messages?.length = tổng số tin) | Unread count theo user thay vì tổng số tin | Nice-to-have
GA-20 | Backup tự động (scheduled + RPO) | Backup DB chỉ là guide thủ công, không scheduled, không RPO, không test restore — hệ thống giữ dữ liệu tài chính, mất dữ liệu là thảm họa. | P2 | Infra | Todo |  |  | `docs/db-backup-guide.md` (chỉ guide thủ công) | Scheduled pg_dump + RPO rõ ràng + test restore | Hệ thống giữ dữ liệu tài chính

## Execution Order
Execution Order (khuyến nghị)
1. GA-01 — fix quên mật khẩu (impact lớn nhất, fix nhỏ nhất, không đụng DB).
2. GA-02 — xác minh code trạng thái `intake_ready` → chốt intake flow (cần quyết định Q1–Q5).
3. GA-03 — rate limit + lockout đăng nhập.
4. GA-04 — xóa tài khoản + GA-13 — 2FA admin/supporter + GA-07 — session timeout (nhóm bảo mật tài khoản).
5. GA-12 — ToS/Privacy + consent + GA-11 — user data export (nhóm tuân thủ NĐ 13/2023).
6. P1 còn lại: GA-05 avatar → GA-06 session UI → GA-09 pagination/search → GA-10 export CSV → GA-08 notification preferences.

## Conventions
Conventions
1. Nguồn sự thật là bảng Master — mọi cập nhật trạng thái sửa ở đây (và sheet khi đã đồng bộ).
2. Ai cập nhật: Assignee cập nhật status + evidence task của mình; leader rà lại trước mỗi họp (1 lần/tuần).
3. Status flow: Todo → In Progress (khi có branch/commit thật) → Review (khi mở PR, điền link vào Evidence) → Done (CHỈ khi PR merged + verify xong, không tự tick) → Blocked (kẹt >1 ngày hoặc cần quyết định — ghi lý do vào Ghi chú, nêu trong họp).
4. Assignee: 1 tên duy nhất chịu trách nhiệm chính; để trống = chưa ai nhận, chốt trong họp.
5. Evidence: task Done phải có ≥1 link (PR/commit/doc) — không link = chưa hoàn thành.
6. Priority: P0 chặn release / vi phạm pháp lý → ưu tiên tuyệt đối, không trễ quá 1 sprint; P1 trong kế hoạch học kỳ; P2 làm khi rảnh, không cam kết hạn.
7. Sort: luôn giữ P0 trước rồi ID; ID cố định GA-01…GA-20, không đổi khi sắp xếp.